## Sheet1
测试名称 | 测试方法 | 测试目的 | 测试数量 | 测试结果 | 问题描述 | 问题截图 | 解决方案 | 负责人 | 是否解决 | 问题重现1 | 解决方案 | 是否解决
单独运行样品盘 | 输入固定位置运行 | 不漂移 | 10000次
单独运行PCR板托盘移动 | 输入固定位置运行 | 不漂移 | 10000次
单独运行Head移动
运行DJ1吸液 | 只进行DJ1吸空气柱、吸液、长喷 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
运行DJ4吸液 | 只进行DJ4吸空气柱、吸液、长喷 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
运行DP吸液 | 只进行DP吸液、喷出 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
预喷DJ1 | 从DJ1吸液抬起的位置运行到预喷位置进行预喷动作并完成 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
预喷DJ4 | 从DJ4吸液抬起的位置运行到预喷位置进行预喷动作并完成 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ1喷液动作 | 从预喷动作开始进行DJ1喷液完 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ4喷液动作 | 从预喷动作开始进行DJ4喷液完 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DP加样动作 | 从DP吸液完位置开始进行加样并完成后抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ1清洗动作 | 从DJ1喷液完的位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DJ4清洗动作 | 从DJ4喷液完的位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行DP清洗动作 | 从DP加样后位置运行到清洗位置并完成清洗并抬起 | 能够连贯执行且位置不偏移 | 10000次
单独进行松开锁紧 | 在正常能够吸液喷液验证后运行n次松开锁紧 | 能够连贯执行且不漏液 | 10000次
DP密封圈稳定性 | DP伺服电机往返运行 | 观察96吸头吸液高度基本一致，喷液后位置基本一致 | 10000次
热封模块测试
热封块下压测试 | 先正常封膜然后反应板托盘移动到热封位，温度设置为10℃，取掉膜，进行不断下压测试，n次后进行热封测试 | 能够连贯执行且n次后封膜正常不煮漏 | 10000次
横切刀出刀测试 | 正常热封后反应板托盘放置板子位于热封位进行不断出刀动作 | 能够连贯执行且位置不偏移不撞刀螺丝不松 | 10000次
竖切刀出刀测试 | 正常热封后进行不断竖切刀动作，n次后进行热封预切 | n次后能够正常预切不卡刀 | 10000次
热封电机测试 | 正常热封后进行添加负载空转 | n次后能够正常热封 | 10000次
电气接线进行一次排查检查 | 按照图纸进行检查 | 没有接错线 | 1次
开机清洗槽DJ充排水检测 | 观察充排水状态是否正常 | 无溅出充排水正常 | 100次
开机后进行手动充排水测试 | 观察充排水状态是否正常 | 无溅出充排水正常 | 100次
开机测试100次 | 手动开机 | 正常初始化无报错 | 100次
回原点测试
X轴回原点测试 | 开机后手动设置从某位置移动到原点 | 回原点正常 | 100次
Y轴回原点测试 | 开机后手动设置从某位置移动到原点 | 回原点正常 | 100次
Z轴回原点测试 | 开机后手动设置从某位置移动到原点 | 回原点正常 | 100次

## 已测试
测试时间 | 测试名称 | 测试方法 | 测试目的 | 测试数量 | 测试结果 | 问题描述 | 问题截图 | 解决方案 | 负责人 | 是否解决 | 问题重现1 | 解决方案 | 是否解决
2019/1/7晚9点-2019/1-8下午两点 | DP吸液准备位运行到DP加样准备位 | 自动在两个位置之间运行 | 运行正常且位置无漂移 | 4000 | 无问题 | 因smc电缸测试暂停 |  |  | 张睿、张新
2019/1/819:23-2019/1/9/10:00 | DP吸液准备位运行到DP加样准备位 | 自动在两个位置之间运行 | 运行正常且位置无漂移 | 3200 | 无问题 | 场地布局拔掉网线暂停